## 附件2
附件2
截至2023年末发行的新增政府专项债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
钦州市第一人民医院 | 2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期） | 45070022D000000051488 | 其他自平衡专项债券 | 16800 | 2023-08-23 | 2.99 | 20 | 钦州市第一人民医院东院区一期项目（钦州市公共卫生应急救治中心） | 公立医院 | 27836.45 | 16800 | 6929.37 | 2102.9 | 0 | 未竣工验收，全部为在建工程，未形成资产 | 目前项目正在实施中，2023年末主项目土建工程发热门诊综合楼和特殊传染病综合楼已完成主体建设并封顶、砌体抹灰工作完成，正在施工外墙涂料；普通传染病主体结构施工至8层，正在开展8层墙柱屋面板梁板平板施工工作；后勤楼主体结构施工至6层，正在开展6层墙柱屋面板工作。道路和挡土墙完成，水电消防通风随主体和砌体穿插施工。完成工程量为合同价的51.88%。
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2022-2023年末专项债券及对应项目情况。

## 附件4
附件4
截至2023年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位：万元
序号 | 截至2023年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2023年末新增专项债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 2102.9 |  | 2102.9
1 | 2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期） | 2102.9 | 206科学技术支出
207文化旅游体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
217金融支出
|  |  | 229其他支出 | 2102.9